## Planilha1
CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS		PARTE 0 / (12/06-19/06)	PARTE 1 / (19/06-01/07)	PARTE 2 / (01/07-17/07)	PARTE 3 / (17/07-)	PARTE 4 / (período)
1	Criar documento parte 0 com a proposta do projeto. Entrega no Tidia
2	Criar usuários. Criar repositório e adicionar usuários nele. Criar Wiki.
3	Criar documento com a parte 1 com as respostas apontadas pelo professor
4	Criar documento com a parte 2 e com o relatório descrevendo todas as atividades que foram executadas. Entrega no Tidia
5	Estudo da documentação do racket para desenvolvimento de webserver
6	Desenvolvimento da aplicação em racket
7	Criar documento com a parte 3 a apresentação dos resultados
8	Reunião sobre se vale a pena continuar insistindo em racket puro
9	Desenvolvimento da aplicação em racket e/ou Python
10	Desenvolvimento da função principal (calcula os coeficientes) em racket
11	Entrega do protótipo
12	Ensaio apresentação
13	Apresentação